Akcioni plan 2019-2020

| STRATEŠKI CILJ: |  | „Osigurati efikasnu i djelotvornu zaštitu finansijskih interesa EU kroz jačanje AFCOS sistema u Crnoj Gori u oblasti upravljanja nepravilnostima." |
| --- | --- | --- |
| Operativni cilj 1.: |  | Unaprijeđenje funkcionisanja AFCOS sistema u Crnoj Gori kroz uspostavljanje adekvatnog pravnog okvira i međuinstitucionalne saradnje tijela AFCOS sistema |
| Indikator učinka uspostavljena pravna osnova za funkcionisanje AFCOS sistema i zaštitu finansijskih interesa EU u Crnoj Gori; unaprijeđena saradnja u oblasti upravljanja nepravilnostima na nacionalnom i međunarodnom nivou; |  | Početna vrijednost ne postoji pravna osnova za funkcionisanje AFCOS sistema i zaštitu finansijskih interesa EU u Crnoj Gori; nedovoljan nivo saradnje nadležnih institucija AFCOS sistema u oblasti zaštite finansijskih interesa EU; |  | Ciljna vrijednost na kraju sprovođenja strateškog dokumenta: Uspostavljena pravna osnova za funkcionisanje AFCOS sistema i zaštitu finansijskih interesa EU u Crnoj Gori usvajanjem izmjena i dopuna Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti i Uredbe o institucionalnom okviru sistema za suzbijanje nepravilnosti i prevara (AFCOS sistema); Unaprijeđena saradnja između Ministarstva finansija i Revizorskog tijela, Državnog tužilaštva i Uprave policije sklapanjem protokola o saradnji; |
| Mjere koje utiču na realizaciju Operativnog cilja 1. | Aktivnost | Indikator rezultata | Nadležne institucije | Datum početka | Planirani datum završetka | Sredstva planirana za sprovođenje aktivnosti | Izvor finansiranja |
| 1.1.Donošenje pravne osnove za funkcionisanje AFCOS sistema i zaštitu finansijskih interesa EU u Crnoj Gori; | Donijeti izmjene i dopune Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti | Izmjene i dopune Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti donesene | MF | IVQ2019 | IVQ2020 | Nije potrebno planirati sredstva u budžetu | IPA TWL projekt „Jačanje kapaciteta AFCOS kancelarije“ |
|  | Donijeti Uredbu o institucionalnom okviru funkcionisanja sistema za suzbijanje nepravilnosti i prevara (AFCOS sistema) u Crnoj Gori | Uredba o institucionalnom okviru funkcionisanja sistema za suzbijanje nepravilnosti i prevara (AFCOS sistema) u Crnoj Gori donešena | MF- AFCOS kancelarija; Tijela Strukture za izvještavanje o nepravilnostima; Institucije AFCOS savjetodavnog tijela | IVQ2019 | IVQ2020 | Nije potrebno planirati sredstva u budžetu | IPA TWL projekt „Jačanje kapaciteta AFCOS kancelarije“ |
| 1.2. Postizanje pune operativnosti AFCOS sistema | Donijeti Odluku o osnivanju AFCOS savjetodavnog tijela | Odluka o osnivanju AFCOS savjetodavnog tijela donesena | MF-AFCOS kancelarija; Institucije AFCOS savjetodavnog tijela | IVQ2019 | IVQ2020 | Nije potrebno planirati sredstva u budžetu | IPA TWL projekt „Jačanje kapaciteta AFCOS kancelarije“ |
| 1.3. Unaprijeđenje međuinstitucionalne saradnje tijela AFCOS sistema i saradnje tijela AFCOS sistema sa OLAFom u oblasti upravljanja nepravilnostima | Donijeti Uredbu o institucionalnom okviru funkcionisanja sistema za suzbijanje nepravilnosti i prevara (AFCOS sistema) u Crnoj Gori | Uredba o institucionalnom okviru funkcionisanja sistema za suzbijanje nepravilnosti i prevara (AFCOS sistema) u Crnoj Gori donešena | MF- AFCOS kancelarija; Tijela Strukture za izvještavanje o nepravilnostima; Institucije AFCOS savjetodavnog tijela | IVQ2019 | IVQ2020 | Nije potrebno planirati sredstva u budžetu | IPA TWL projekt „Jačanje kapaciteta AFCOS kancelarije“ |
|  | Potpisati protokole o saradnji između Ministarstva finansija i Revizorskog tijela, Državnog tužilaštva i Uprave policije | Protokoli o saradnji potpisani između Ministarstva finansija i Revizorskog tijela, Državnog tužilaštva i Uprave policije | MF, Revizorsko tijelo, Državno tužilaštvo i Uprava policije | IVQ2019 | IVQ2020 | Nije potrebno planirati sredstva u budžetu | IPA TWL projekt „Jačanje kapaciteta AFCOS kancelarije“ |
| 1.4. Unaprijeđenje rada AFCOS kancelarije | Izraditi interne procedure (radne postupke) za rad AFCOS kancelarije | Interne procedure (radni postupci) za rad AFCOS kancelarije izrađeni | MF | IQ2019 | IQ2019 | Nije potrebno planirati sredstva u budžetu | IPA TWL projekt „Jačanje kapaciteta AFCOS kancelarije“ |

| Operativni cilj 2.: |  | Unaprijeđenje rada tijela Strukture za izvještavanje o nepravilnostima u oblasti upravljanja nepravilnostima (prevencije, otkrivanja, postupanja i izvještavanja o nepravilnostima) |
| --- | --- | --- |
| Indikator učinka povećan broj spriječenih nepravilnosti sa finansijskom posljedicom od strane Strukture za izvještavanje o nepravilnostima uspostavljanje kvalitetnog izvještavanja o nepravilnostima |  | Početna vrijednost: veliki broj nepravilnosti otkrivenih izvan Strukture za izvještavanje o nepravilnostima nedovoljno kvalitetni izvještaji o nepravilnostima koja šalju tijela Strukture za izvještavanje o nepravilnostima |  | Ciljna vrijednost na kraju sprovođenja strateškog dokumenta: povećan broj spriječenih nepravilnosti s finansijskom posljedicom od strane Strukture za izvještavanje o nepravilnostima donošenjem i pravilnom primjenom procedura o upravljanju nepravilnostima uspostavljen kvalitetan sistem izvještavanja o nepravilnostima donošenjem i pravilnom primjenom procedura o upravljanju nepravilnostima |
| Mjere koje utiču na realizaciju Operativnog cilja 2. | Aktivnost | Indikator rezultata | Nadležne institucije | Datum početka | Planirani datum završetka | Sredstva planirana za sprovođenje aktivnosti | Izvor finansiranja |
| 2.1. Efikasno upravljanje rizicima nepravilnosti i prevara | Izrada Metodologije upravljanja rizicima u oblasti nepravilnosti i prevara u okviru upravljanja i korišćenja sredstava iz programa IPA | Metodologija upravljanja rizicima u oblasti nepravilnosti i prevara u okviru upravljanja i korištenja sredstava iz programa IPA izrađena | MF – AFCOS kancelarija | IQ2019 | IQ2019 | Nije potrebno planirati sredstva u budžetu | IPA TWL projekt „Jačanje kapaciteta AFCOS kancelarije“ |
|  | Sprovođenje analize rizika u skladu sa Metodologijom upravljanja rizicima u oblasti nepravilnosti i prevara u okviru upravljanja i korištenja sredstava iz programa IPA | Analiza rizika u skladu s Metodologijom upravljanja rizicima u oblasti nepravilnosti i prevara u okviru upravljanja i korištenja sredstava iz programa IPA sprovedena | MF – AFCOS kancelarija; Tijela Strukture za izvještavanje o nepravilnostima; Institucije AFCOS savjetodavnog tijela | IVQ2020 | IQ2020 | Nije potrebno planirati sredstva u budžetu | TAIEX/SIGMA |
| 2.2. Poboljšati komunikaciju između tijela AFCOS sistema i unaprijeđivati odnose i komunikaciju s javnošću vezano za slučajeve nepravilnosti i sumnji na prevaru | Donijeti procedure za komuniciranje između tijela AFCOS sistema i sa javnošću vezano za slučajeve utvrđenih nepravilnosti i sumnji na prevaru u kontekstu upravljanja i korišćenja sredstava iz programa IPA i ugraditi ih u opštu Komunikacionu strategiju. | Donešene procedure za komuniciranje između tijela AFCOS sistema i sa javnošću vezano za slučajeve utvrđenih nepravilnosti i sumnji na prevaru u kontekstu upravljanja i korišćenja sredstava iz programa IPA i ugrađene u opštu Komunikacionu strategiju. | MF – AFCOS kancelarija | IQ2022 | IVQ2022 | Nije potrebno planirati sredstva u budžetu | TAIEX/SIGMA |
| 2.3. Promovisanje etike i integriteta u javnoj upravi | Održati 2 edukacije u oblasti etike i integriteta u javnoj upravi | 2 edukacije u oblasti etike i integriteta u javnoj upravi održane | MF – AFCOS kancelarija; Tijela Strukture za izvještavanje o nepravilnostima; Institucije AFCOS savjetodavnog tijela | IVQ2019 | IVQ2020 | Nije potrebno planirati sredstva u budžetu | TAIEX/SIGMA Program Uprave za kadrove |
| 2.4. Osigurati zaštitu prijavitelja nepravilnosti (zviždača) | Aktivirati posebne e-mail adrese od strane Strukuture za izvještavanje o nepravilnostima na koju se anonimno mogu prijaviti nepravilnosti | Posebne e-mail adrese od strane Strukuture za izvještavanje o nepravilnostima na koju se anonimno mogu prijaviti nepravilnosti aktivirane | MF – AFCOS kancelarija; Tijela Strukture za izvještavanje o nepravilnostima; | IQ2019 | IIQ2019 | Nije potrebno planirati sredstva u budžetu | IPA TWL projekt „Jačanje kapaciteta AFCOS kancelarije“ |
| 2.5. Unaprijeđenje procedura za upravljanje nepravilnostima u oblastima prevencije, otkrivanja, postupanja i izvještavanja o nepravilnostima | Izraditi Smjernice o upravljanju nepravilnostima | Smjernice o upravljanju nepravilnostima izrađene | MF – AFCOS kancelarija; Tijela Strukture za izvještavanje o nepravilnostima; | IQ2019 | IQ2019 | Nije potrebno planirati sredstva u budžetu | IPA TWL projekt „Jačanje kapaciteta AFCOS kancelarije“ |
|  | Procedure iz Smjernica o upravljanju nepravilnostima ugraditi u poglavlje „Nepravilnosti“ priručnika za postupanje tijela Strukture za izvještavanje o nepravilnostima | Procedure iz Smjernica ugrađene u poglavlje „Nepravilnosti“ priručnika za postupanje tijela Strukture za izvještavanje o nepravilnostima | MF – AFCOS kancelarija; Tijela Strukture za izvještavanje o nepravilnostima; | IQ2019 | IQ2019 | Nije potrebno planirati sredstva u budžetu | IPA TWL projekt „Jačanje kapaciteta AFCOS kancelarije“ |
|  | Blagovremeno slanje izvještaja o nepravilnostima OLAFu | Izvještaji o nepravilnostima poslati u skladu sa rokovima propisanim procedurama o upravljanju nepravilnostima u poglavlju „Nepravilnosti“ priručnika za postupanje | MF – AFCOS kancelarija; Tijela Strukture za izvještavanje o nepravilnostima; | IQ2019 | Redovno kvartalno izvještavanje | Nije potrebno planirati sredstva u budžetu | IPA TWL projekt „Jačanje kapaciteta AFCOS kancelarije“ |
|  | Smanjiti broj vraćenih izvještaja o nepravilnostima od strane AFCOS kancelarije Implementacionim agencijama na doradu | Smanjen broj vraćenih izvještaja o nepravilnostima od strane AFCOS kancelarije Implementacionim agencijama na doradu | MF – AFCOS kancelarija; Tijela Strukture za izvještavanje o nepravilnostima; | IQ2019 | IVQ2020 | Nije potrebno planirati sredstva u budžetu | IPA TWL projekt „Jačanje kapaciteta AFCOS kancelarije“ |
|  | Izvještavanje u papirnoj formi o nepravilnostima zamijeniti elektronskim izvještavanjem o nepravilnostima u okviru IMS sistema | Izvještavanje u papirnoj formi zamijenjeno elektronskim izvještavanjem o nepravilnostima u okviru IMS sistema | Tijela Strukture za izvještavanje o nepravilnostima; | IQ2019 | IQ2019 | Nije potrebno planirati sredstva u budžetu | IPA TWL projekt „Jačanje kapaciteta AFCOS kancelarije“ |
|  | Praćenje promjena u sistemu izvještavanja IMS | Nadgledanje korisničkih prava u IMS sistemu, u slučaju izmjena nosilaca odgovornosti za ad hoc mentorstvo za nove korisnike | MF – AFCOS kancelarija; | Kontinuirano | kontinuirano | Nije potrebno planirati sredstva u budžetu | Nije potrebno planirati sredstva u budžetu |
| Operativni cilj 3.: |  | Jačanje administrativnih kapaciteta AFCOS sistema |
| Indikator učinka visok nivo znanja i vještina potrebnih za efikasno i djelotvorno sprovođenje dodijeljenih funkcija i zadataka kroz sprovođenje sistemskih edukacija |  | Početna vrijednost: nepostojanje sistemskog pristupa u organizovanju i sprovođenju edukacija u oblasti upravljanja nepravilnostima |  | Ciljna vrijednost na kraju sprovođenja strateškog dokumenta: osiguran sistemski pristup u organizovanju i sprovođenju edukacija u oblasti upravljanja nepravilnostima donošenjem i sprovođenjem Programa edukacija |
| Mjere koja utiče na realizaciju Operativnog cilja 3. | Aktivnost | Indikator rezultata | Nadležne institucije | Datum početka | Planirani datum završetka | Sredstva planirana za sprovođenje aktivnosti | Izvor finansiranja |
| 1.1 Sistemsko sprovođenje edukacija u oblasti upravljanja nepravilnostima | Izraditi Uputstva za sprovođenje edukacija vezano za oblast upravljanja nepravilnostima za period 2021-2022 | Uputstva za sprovođenje edukacija vezano za oblast upravljanja nepravilnostima za period 2021-2022 izrađena | MF- AFCOS kancelarija | IVQ2020 | IVQ2020 | Nije potrebno planirati sredstva u budžetu | TAIEX/SIGMA |
|  | Srovesti analizu potreba za edukacijom tijela u AFCOS sistemu sa ciljem procjene postojećih kapaciteta službenika i identifikovanju slabosti koje treba otkloniti | Analiza potreba za edukacijom tijela u AFCOS sistemu sa ciljem procjene postojećih kapaciteta službenika i identifikovanju slabosti koje treba otkloniti sprovedena | MF; Tijela Strukture za izvještavanje o nepravilnostima; Institucije AFCOS savjetodavnog tijela | IQ2019 | IQ2019 | Nije potrebno planirati sredstva u budžetu | IPA TWL projekt „Jačanje kapaciteta AFCOS kancelarije“ |
|  | Izraditi Program edukacije usklađen sa rezultatima sprovedene analize potreba za edukacijom tijela u AFCOS sistemu | Program edukacije usklađen sa rezultatima sprovedene analize potreba za edukacijom tijela u AFCOS sistemu izrađen | MF; Tijela Strukture za izvještavanje o nepravilnostima; Institucije AFCOS savjetodavnog tijela | IQ2019 | IQ2019 | Nije potrebno planirati sredstva u budžetu | IPA TWL projekt „Jačanje kapaciteta AFCOS kancelarije“ |
|  | Sprovesti edukacije u oblasti upravljanja nepravilnostima u skladu s Programom edukacija | Edukacije u oblasti upravljanja nepravilnostima sprovedene u skladu s Programom edukacija | MF; Tijela Strukture za izvještavanje o nepravilnostima; Institucije AFCOS savjetodavnog tijela | IQ2019 | IVQ2020 | potrebno planirati sredstva u budžetu Uprave za kadrove u iznosu od 15.350,00EUR, za realizaciju navedenih obuka | IPA TWL projekt „Jačanje kapaciteta AFCOS kancelarije“/TAIEX/SIGMA Uprava za kadrove |